## 总览
GemArc MCP · IPA 风格设计交付台账
统计项目 | 状态 / 数量 | 质量说明
功能需求 FR | 24 | 文档状态 | 待评审
非功能需求 NFR | 20 | 工程实现 | 尚未实施
测试用例（设计） | 72 | UT/IT/ST | 用例已设计，未执行
测试已执行 | 0 | 官方 IPA 认证 | 未获得，也不做此类主张
未关闭风险 | 10 | 仓库核对 | 仅 GitHub 文件静态查看
组件条目 | 16 | 数据基线 | 2026-10-25 / main 树
文档及附录文件 | 66

## 需求台账
需求ID | 功能名称 | 要件定义 | 优先级 | 领域/工具 | 测试映射 | 实现状态 | 审查结论
FR-001 | 工程输入识别 | 支持 Git URL、本地目录、设计文档和架构 JSON；记录输入清单及状态 | P0 | inspect | UT-001,IT-001,ST-001 | 未实施 | 待评审
FR-002 | 事实提取与证据 | 提取节点、边、接口、运行约束与来源；区分确认/假设/演示/未知 | P0 | inspect,model | UT-002,IT-002,ST-002 | 未实施 | 待评审
FR-003 | 统一事实模型 | 全部维度共享稳定实体 ID、Schema 版本与唯一事实模型 | P0 | model | UT-003,IT-003,ST-003 | 未实施 | 待评审
FR-004 | 标准模板管理 | 按版本锁定页面模板、布局、样式和结构，支持兼容校验 | P0 | assets,init | UT-004,IT-004,ST-004 | 未实施 | 待评审
FR-005 | 组件注册中心 | 按能力/维度/版本/许可证检索组件及其输入输出契约 | P0 | assets | UT-005,IT-005,ST-005 | 未实施 | 待评审
FR-006 | 标准页面组装 | 以项目模型与组件参数组装 5D 站点，不重写标准 Runtime | P0 | build | UT-006,IT-006,ST-006 | 未实施 | 待评审
FR-007 | 维度隔离与同步 | 1D–5D 共用对象身份，独立保存各 View 相机/过滤/时间状态 | P0 | build | UT-007,IT-007,ST-007 | 未实施 | 待评审
FR-008 | 图论展示 | 2D 支持节点、关系、聚类、布局、标签避让、聚焦与点击详情 | P0 | build | UT-008,IT-008,ST-008 | 未实施 | 待评审
FR-009 | 多标签页原型 | Konva 交互原型可切换标签、编辑热点，绑定模型与需求证据 | P0 | build | UT-009,IT-009,ST-009 | 未实施 | 待评审
FR-010 | 3D 模型场景 | Three.js 节点边、楼层/房间、正交/透视、左手逻辑坐标映射、退避 | P0 | build | UT-010,IT-010,ST-010 | 未实施 | 待评审
FR-011 | 4D 状态事件 | 通过事件日志、状态机和时间轴回放正常与异常 Case | P0 | simulate | UT-011,IT-011,ST-011 | 未实施 | 待评审
FR-012 | 5D 因果干预 | 按明确规则组合模块、注入条件、屏蔽模块并对比结果和证据级别 | P0 | simulate | UT-012,IT-012,ST-012 | 未实施 | 待评审
FR-013 | 质量闸门 | 校验 Schema、事实溯源、引用完整性、UI、模拟规则及交付清单 | P0 | validate,verify | UT-013,IT-013,ST-013 | 未实施 | 待评审
FR-014 | 国际化 | 默认简体中文，支持 ja-JP/en-US，稳定 ID 禁止翻译 | P0 | build | UT-014,IT-014,ST-014 | 未实施 | 待评审
FR-015 | 交付包导出 | 生成 index.html、源模型、资源、文档、报告及模块级 ZIP | P0 | export | UT-015,IT-015,ST-015 | 未实施 | 待评审
FR-016 | 增量构建 | 依赖变化时精确识别受影响 View、组件和 Case；保留不相关结果 | P1 | diff,build | UT-016,IT-016,ST-016 | 未实施 | 待评审
FR-017 | 自定义扩展 | 第三方组件按能力清单、Schema、沙盒和签名/信任策略注册 | P1 | assets | UT-017,IT-017,ST-017 | 未实施 | 待评审
FR-018 | 版本比较 | 比较模型事实、组件、视图、模拟结果，生成可追踪差异 | P1 | diff | UT-018,IT-018,ST-018 | 未实施 | 待评审
FR-019 | 多 Agent 协作 | 支持工件锁与冲突检查，多 Agent 不覆盖彼此模型事实 | P1 | model,diff | UT-019,IT-019,ST-019 | 未实施 | 待评审
FR-020 | 客户端内预览 | 兼容 MCP Apps 时提供预览，不兼容仍交付独立 HTML | P2 | preview | UT-020,IT-020,ST-020 | 未实施 | 待评审
FR-021 | 授权与输出隔离 | 只读默认；文件写入限制在允许根目录；高风险操作显式批准 | P0 | all | UT-021,IT-021,ST-021 | 未实施 | 待评审
FR-022 | 断点续处理 | 长任务写入构建清单与可重试检查点，失败不留下伪成功标识 | P1 | build,export | UT-022,IT-022,ST-022 | 未实施 | 待评审
FR-023 | MCP 发现与兼容 | 提供按协议版本协商的能力发现、工具目录和向后兼容适配 | P0 | mcp | UT-023,IT-023,ST-023 | 未实施 | 待评审
FR-024 | 构件来源与许可 | 构建清单登记代码/素材版本、SHA、许可证和分发方式 | P0 | assets,export | UT-024,IT-024,ST-024 | 未实施 | 待评审

## 非功能台账
NFR ID | IPA分类 | 要件描述 | 测量项 | 目标/测定方式 | 优先级 | 测量状态
NFR-001 | A 可用性 | 本地 CLI 无远端服务依赖时主要离线流程可启动 | 离线构建完整率 | 关键路径 100% | P0 | 待测
NFR-002 | A 可用性 | 失败后可重新运行，不应损坏上一版本输出 | 可恢复的失败场景 | 基准故障用例 100% 可恢复 | P0 | 待测
NFR-003 | B 性能/扩展性 | 2D 基准场景主要交互响应 | P95 时延 | ≤150ms，测试基线 150节点/300边（待测） | P1 | 待测
NFR-004 | B 性能/扩展性 | 3D 基准场景浏览帧率 | 帧率 | ≥30FPS，测试基线 100节点/180边（待测） | P1 | 待测
NFR-005 | B 性能/扩展性 | 重复生成标准代码的 Token 成本 | 同范围任务 Token 差异 | 节约 ≥50%（基准实测后判定） | P0 | 待测
NFR-006 | C 运维保守性 | 统一构件版本与可升级性 | 构件锁定一致性 | 100% 交付含 lock manifest | P0 | 待测
NFR-007 | C 运维保守性 | 核心模型、编译器和仿真覆盖率 | 测试覆盖率 | ≥90%，排除项有书面理由 | P0 | 待测
NFR-008 | C 运维保守性 | 错误可观察性 | 诊断上下文 | 每条 ERROR 提供 ID、路径、原因、修复建议 | P0 | 待测
NFR-009 | D 移行性 | 旧架构 JSON 到新 Schema 迁移 | 迁移成功率 | 基准样例 100%，原文件不覆盖 | P0 | 待测
NFR-010 | D 移行性 | 从 Skill 构建流程渐进迁移 | 现有有效样例兼容 | 已有测试样例均有明确成功或可解释拒绝结论 | P0 | 待测
NFR-011 | E 安全性 | 不可信仓库文本不能变成执行指令 | 提示注入阻断 | 攻击基准集高危用例 100% 阻断 | P0 | 待测
NFR-012 | E 安全性 | 文件系统与远程访问最小权限 | 越界写入/读取 | 越权路径用例 100% 拒绝 | P0 | 待测
NFR-013 | E 安全性 | Web 输入安全 | 恶意内容注入 | XSS/脚本 URL/注入基准用例全阻断 | P0 | 待测
NFR-014 | F 系统环境 | 跨平台 | 支持环境 | Windows/macOS/Linux 核心构建与 MCP 冒烟通过 | P0 | 待测
NFR-015 | F 系统环境 | 离线交付条件 | 可移植性 | 依赖本地服务的限制显式说明；离线包无外网强依赖 | P0 | 待测
NFR-016 | 补充：易用性 | 视觉标签与认知负荷 | 关键交互/布局验收 | 手工/自动测试无 P0 遮挡与阻塞 | P0 | 待测
NFR-017 | 补充：一致性 | 稳定 ID 与同一主体原则 | 模型一致性错误数 | 0 个跨维事实冲突 | P0 | 待测
NFR-018 | 补充：可追溯性 | 确认事实的证据链 | 已确认事实追溯率 | 100% confirmed 有合法证据索引 | P0 | 待测
NFR-019 | 补充：确定性 | 同模型/锁版本重复构建 | 语义输出散列 | 规范化语义输出 SHA 相同 | P0 | 待测
NFR-020 | 补充：国际化 | 三语可读 | 硬编码/溢出 | 核心 UI 文本完整覆盖三语，P0 溢出为 0 | P0 | 待测

## 测试追溯
测试ID | 对应FR | 级别 | 用例名称 | 输入与操作 | 预期结果 | 执行状态 | 环境 | 优先级
UT-001 | FR-001 | UT | 输入源格式与拒绝未知协议 | 分别提供 Git URL/本地目录/JSON 与非法 URL | 合法输入返回清单；非法协议拒绝 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-001 | FR-001 | IT | 输入源格式与拒绝未知协议—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：分别提供 Git URL/本地目录/JSON 与非法 URL | 合法输入返回清单；非法协议拒绝；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-001 | FR-001 | ST | 输入源格式与拒绝未知协议—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：分别提供 Git URL/本地目录/JSON 与非法 URL | 合法输入返回清单；非法协议拒绝；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-002 | FR-002 | UT | 证据状态提取 | 提供含 confirmed/assumed/unknown 三种事实样例 | 状态与来源不混淆；缺失标未知 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-002 | FR-002 | IT | 证据状态提取—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：提供含 confirmed/assumed/unknown 三种事实样例 | 状态与来源不混淆；缺失标未知；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-002 | FR-002 | ST | 证据状态提取—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：提供含 confirmed/assumed/unknown 三种事实样例 | 状态与来源不混淆；缺失标未知；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-003 | FR-003 | UT | 模型 ID 和 Edge 外键 | 重复节点 ID、缺失 sourceId、合法 View | 非法被拒绝；合法 ID 稳定 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-003 | FR-003 | IT | 模型 ID 和 Edge 外键—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：重复节点 ID、缺失 sourceId、合法 View | 非法被拒绝；合法 ID 稳定；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-003 | FR-003 | ST | 模型 ID 和 Edge 外键—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：重复节点 ID、缺失 sourceId、合法 View | 非法被拒绝；合法 ID 稳定；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-004 | FR-004 | UT | 模板版本解析 | 合法锁版本与不兼容版本 | 相容解析；不兼容返回可读错误 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-004 | FR-004 | IT | 模板版本解析—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：合法锁版本与不兼容版本 | 相容解析；不兼容返回可读错误；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-004 | FR-004 | ST | 模板版本解析—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：合法锁版本与不兼容版本 | 相容解析；不兼容返回可读错误；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-005 | FR-005 | UT | 组件能力检索 | 按 capability/dimension/license 请求 | 只返回兼容且允许资产 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-005 | FR-005 | IT | 组件能力检索—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：按 capability/dimension/license 请求 | 只返回兼容且允许资产；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-005 | FR-005 | ST | 组件能力检索—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：按 capability/dimension/license 请求 | 只返回兼容且允许资产；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-006 | FR-006 | UT | 构建组装复用 | 两个不同模型选择同一 runtime 版本 | 标准 Runtime 内容哈希一致 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-006 | FR-006 | IT | 构建组装复用—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：两个不同模型选择同一 runtime 版本 | 标准 Runtime 内容哈希一致；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-006 | FR-006 | ST | 构建组装复用—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：两个不同模型选择同一 runtime 版本 | 标准 Runtime 内容哈希一致；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-007 | FR-007 | UT | 跨维状态隔离 | 3D 镜头变化后转 2D 再返回 | selection 保持；各维状态未串扰 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-007 | FR-007 | IT | 跨维状态隔离—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：3D 镜头变化后转 2D 再返回 | selection 保持；各维状态未串扰；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-007 | FR-007 | ST | 跨维状态隔离—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：3D 镜头变化后转 2D 再返回 | selection 保持；各维状态未串扰；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-008 | FR-008 | UT | 图形 Edge 点击 | 点击关系线与邻近节点 | 正确选中边并显示标签与证据 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-008 | FR-008 | IT | 图形 Edge 点击—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：点击关系线与邻近节点 | 正确选中边并显示标签与证据；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-008 | FR-008 | ST | 图形 Edge 点击—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：点击关系线与邻近节点 | 正确选中边并显示标签与证据；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-009 | FR-009 | UT | 原型标签和热点 | 修改 Tab 与绑定目标 ID | 正确切换，映射稳定 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-009 | FR-009 | IT | 原型标签和热点—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：修改 Tab 与绑定目标 ID | 正确切换，映射稳定；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-009 | FR-009 | ST | 原型标签和热点—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：修改 Tab 与绑定目标 ID | 正确切换，映射稳定；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-010 | FR-010 | UT | 3D 坐标投影 | 逻辑左手坐标与拾取测试点 | 坐标/拾取一致，无镜像语义错误 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-010 | FR-010 | IT | 3D 坐标投影—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：逻辑左手坐标与拾取测试点 | 坐标/拾取一致，无镜像语义错误；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-010 | FR-010 | ST | 3D 坐标投影—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：逻辑左手坐标与拾取测试点 | 坐标/拾取一致，无镜像语义错误；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-011 | FR-011 | UT | 4D 事件排序与回放 | 同一 Case 反复 seek/replay | 状态与事件日志一致，结果确定 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-011 | FR-011 | IT | 4D 事件排序与回放—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：同一 Case 反复 seek/replay | 状态与事件日志一致，结果确定；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-011 | FR-011 | ST | 4D 事件排序与回放—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：同一 Case 反复 seek/replay | 状态与事件日志一致，结果确定；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-012 | FR-012 | UT | 5D 模块屏蔽 | 切换依赖模块可用性 | 按规则重算路径，不把颜色当结果 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-012 | FR-012 | IT | 5D 模块屏蔽—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：切换依赖模块可用性 | 按规则重算路径，不把颜色当结果；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-012 | FR-012 | ST | 5D 模块屏蔽—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：切换依赖模块可用性 | 按规则重算路径，不把颜色当结果；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-013 | FR-013 | UT | 质量闸门 | 故意引入无效 Schema/缺证据 | 返回结构化 ERROR 并禁止正式发布 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-013 | FR-013 | IT | 质量闸门—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：故意引入无效 Schema/缺证据 | 返回结构化 ERROR 并禁止正式发布；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-013 | FR-013 | ST | 质量闸门—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：故意引入无效 Schema/缺证据 | 返回结构化 ERROR 并禁止正式发布；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-014 | FR-014 | UT | 多语言映射 | 同一模型生成中日英版本 | ID/逻辑一致，文本覆盖与溢出测试 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-014 | FR-014 | IT | 多语言映射—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：同一模型生成中日英版本 | ID/逻辑一致，文本覆盖与溢出测试；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-014 | FR-014 | ST | 多语言映射—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：同一模型生成中日英版本 | ID/逻辑一致，文本覆盖与溢出测试；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-015 | FR-015 | UT | 导出完整性 | 构建后导出站点与模块包 | 全部入口/依赖 SHA 与 manifest 匹配 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-015 | FR-015 | IT | 导出完整性—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：构建后导出站点与模块包 | 全部入口/依赖 SHA 与 manifest 匹配；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-015 | FR-015 | ST | 导出完整性—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：构建后导出站点与模块包 | 全部入口/依赖 SHA 与 manifest 匹配；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-016 | FR-016 | UT | 影响追踪 | 仅修改一个接口对象 | 只有依赖闭包中的 View 被标记 | 未执行 | 核心模块 | P1
IT-016 | FR-016 | IT | 影响追踪—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：仅修改一个接口对象 | 只有依赖闭包中的 View 被标记；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P1
ST-016 | FR-016 | ST | 影响追踪—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：仅修改一个接口对象 | 只有依赖闭包中的 View 被标记；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P1
UT-017 | FR-017 | UT | 第三方组件准入 | 输入恶意组件及合法受信任组件 | 恶意拒绝，合法规范注册 | 未执行 | 核心模块 | P1
IT-017 | FR-017 | IT | 第三方组件准入—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：输入恶意组件及合法受信任组件 | 恶意拒绝，合法规范注册；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P1
ST-017 | FR-017 | ST | 第三方组件准入—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：输入恶意组件及合法受信任组件 | 恶意拒绝，合法规范注册；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P1
UT-018 | FR-018 | UT | 模型版本比较 | 相同 ID 属性变化/删除/改名 | 语义差异正确、无重复变更 | 未执行 | 核心模块 | P1
IT-018 | FR-018 | IT | 模型版本比较—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：相同 ID 属性变化/删除/改名 | 语义差异正确、无重复变更；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P1
ST-018 | FR-018 | ST | 模型版本比较—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：相同 ID 属性变化/删除/改名 | 语义差异正确、无重复变更；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P1
UT-019 | FR-019 | UT | 并发冲突控制 | 两个任务使用相同 expectedVersion 更新 | 只允许一方成功，另一方冲突 | 未执行 | 核心模块 | P1
IT-019 | FR-019 | IT | 并发冲突控制—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：两个任务使用相同 expectedVersion 更新 | 只允许一方成功，另一方冲突；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P1
ST-019 | FR-019 | ST | 并发冲突控制—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：两个任务使用相同 expectedVersion 更新 | 只允许一方成功，另一方冲突；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P1
UT-020 | FR-020 | UT | 客户端预览降级 | 客户端不支持 Apps | 可导出 HTML，核心功能不受阻 | 未执行 | 核心模块 | P2
IT-020 | FR-020 | IT | 客户端预览降级—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：客户端不支持 Apps | 可导出 HTML，核心功能不受阻；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P2
ST-020 | FR-020 | ST | 客户端预览降级—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：客户端不支持 Apps | 可导出 HTML，核心功能不受阻；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P2
UT-021 | FR-021 | UT | 授权与根目录隔离 | 传递 ../ 与符号链接指向根目录外 | 全部越界拒绝 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-021 | FR-021 | IT | 授权与根目录隔离—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：传递 ../ 与符号链接指向根目录外 | 全部越界拒绝；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-021 | FR-021 | ST | 授权与根目录隔离—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：传递 ../ 与符号链接指向根目录外 | 全部越界拒绝；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-022 | FR-022 | UT | 构建恢复 | 中途注入异常并重试 | 旧构建保持完整，重试无重复写入 | 未执行 | 核心模块 | P1
IT-022 | FR-022 | IT | 构建恢复—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：中途注入异常并重试 | 旧构建保持完整，重试无重复写入；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P1
ST-022 | FR-022 | ST | 构建恢复—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：中途注入异常并重试 | 旧构建保持完整，重试无重复写入；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P1
UT-023 | FR-023 | UT | 协议发现 | 2026 版 metadata 与旧协议请求 | 发现结果正确/旧版显式兼容或拒绝 | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-023 | FR-023 | IT | 协议发现—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：2026 版 metadata 与旧协议请求 | 发现结果正确/旧版显式兼容或拒绝；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-023 | FR-023 | ST | 协议发现—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：2026 版 metadata 与旧协议请求 | 发现结果正确/旧版显式兼容或拒绝；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0
UT-024 | FR-024 | UT | 许可证清单 | 缺 license 的组件参与导出 | 正式模式阻断，报告含组件 ID | 未执行 | 核心模块 | P0
IT-024 | FR-024 | IT | 许可证清单—接口贯通 | 经 MCP/CLI→Core→Viewer/Exporter 运行：缺 license 的组件参与导出 | 正式模式阻断，报告含组件 ID；对外结果与内部日志一致 | 未执行 | 集成环境 | P0
ST-024 | FR-024 | ST | 许可证清单—端到端 | 从工程输入到交付网站的业务路径复现：缺 license 的组件参与导出 | 正式模式阻断，报告含组件 ID；交付文件/日志可追溯 | 未执行 | 系统环境 | P0

## 风险台账
风险ID | 风险说明 | 概率 | 影响 | 风险等级 | 缓解措施 | 状态 | 关联需求
RISK-001 | 事实幻觉 | 高 | 高 | 高 | 强制证据来源 / unknown 标记 | 未关闭 | FR-002,FR-003
RISK-002 | 依赖许可 | 中 | 高 | 高 | 锁版本 + SPDX 检查 | 未关闭 | FR-024
RISK-003 | 伪因果 | 高 | 高 | 高 | 声明式因果规则与反事实 | 未关闭 | FR-012
RISK-004 | MCP 版本兼容 | 中 | 中 | 中 | 协议 Adapter 与实机测试 | 未关闭 | FR-023
RISK-005 | 大图不可读 | 高 | 中 | 高 | 聚合/LOD/标签避让 | 未关闭 | FR-008,FR-010
RISK-006 | 越权输入与注入 | 中 | 高 | 高 | 安全边界、拒绝未知脚本 | 未关闭 | FR-021
RISK-007 | 既有 Viewer 回归 | 中 | 高 | 高 | 分阶段适配与回归测试 | 未关闭 | FR-006
RISK-008 | Token 减少目标未达 | 中 | 中 | 中 | 同范围对照实验 | 未关闭 | NFR-005
RISK-009 | 事件重复监听 | 中 | 中 | 中 | 幂等订阅 + 100 次切换 | 未关闭 | FR-007
RISK-010 | 指标被误认为已实测 | 高 | 中 | 高 | 报告显式待测 | 未关闭 | NFR-003

## 组件目录
组件ID | 名称 | 维度 | 功能与依赖 | 当前状态 | 优先级
CMP-001 | Shell/Nav | All | index/导航/模块目录 | 内置计划 | P0
CMP-002 | EvidencePane | 1D-5D | 证据/来源/状态 | 内置计划 | P0
CMP-003 | InfiniteCanvas | 2D | Graphology / Pan Zoom | 计划新增 | P0
CMP-004 | GraphEdgeLabel | 2D/3D | 多角度关系标签 | 计划新增 | P0
CMP-005 | GraphLayout | 2D | Dagre 布局策略 | 计划新增 | P0
CMP-006 | GemNode | 3D | Three.js 宝石模型 | 基于既有 Viewer 适配 | P0
CMP-007 | Floor/Room | 3D | 楼层与房间 | 计划新增 | P0
CMP-008 | CameraAdapter | 3D | 左手坐标与正交透视 | 基于既有 Viewer 扩充 | P0
CMP-009 | FocusRetreat | 2D/3D | 非关联项退避 | 计划新增 | P0
CMP-010 | PrototypeTabs | Prototype | Konva 多标签原型 | 计划新增 | P0
CMP-011 | EventTimeline | 4D | 状态/事件回放 | 计划新增 | P0
CMP-012 | CaseSelector | 4D/5D | 多 Case 配置 | 计划新增 | P0
CMP-013 | CausalIntervention | 5D | 条件干预/模块屏蔽 | 计划新增 | P0
CMP-014 | OutcomeCompare | 5D | 结果差异与证据 | 计划新增 | P0
CMP-015 | DexieViewCache | Shared | 可丢弃浏览器状态缓存 | 计划新增 | P1
CMP-016 | I18nTokens | Shared | 中文/日语/英文词典 | 现有 i18n.js 扩展 | P0

## MCP工具目录
Tool 名 | 读写 | 输入参数 | 主要输出 | 权限要点 | 实现状态
gemarc.inspect | R | sources[] | evidenceIndex + warnings | 来源只读/限大小 | 未实施
gemarc.plan | R | projectId, goals[] | viewPlan + gaps | 禁止改事实 | 未实施
gemarc.assets | R | query, capabilities | componentManifests | 仅检索批准组件 | 未实施
gemarc.init | W | authorizedRoot, templateRef | projectPath + lock | 禁写非空目录 | 未实施
gemarc.model | W | baseVersion, patch | newVersion + conflicts | 乐观锁 | 未实施
gemarc.validate | R | modelRef, strict | diagnostics + summary | 验证器只读 | 未实施
gemarc.build | W | modelRef, outDir | buildId + artifacts | 受控路径、原子发布 | 未实施
gemarc.simulate | R | scenarioId, intervention[] | trace + outcomes | 资源上限 | 未实施
gemarc.verify | R | buildId, suites[] | testReport | 执行环境明确 | 未实施
gemarc.diff | R | baseRef, targetRef | semanticDiff | 严格只读 | 未实施
gemarc.export | W | buildId, formats[] | zip + checksum | 许可/安全 Gate | 未实施

## WBS
WBS ID | 工作包 | 交付物 | 执行状态 | 优先级 | 完成标准 | 负责人 | 开始日 | 计划完成日
WBS-01 | 源仓库现状与测试基线 | 现有功能清点/运行证据 | 未开始 | P0 | 现有测试通过记录
WBS-02 | 统一模型与 Schema | Schema、数据字典、旧版迁移 | 未开始 | P0 | 契约测试通过
WBS-03 | Core & CLI | 与 MCP 解耦的编译/校验核心 | 未开始 | P0 | CLI 独立构建通过
WBS-04 | Component Registry | manifest/版本/许可证/锁 | 未开始 | P0 | Registry 选择及锁测试
WBS-05 | MCP Adapter | tools/resources/prompts | 未开始 | P0 | 协议集成通过
WBS-06 | 2D 组件 | Graphology/Dagre/SVG | 未开始 | P0 | 节点边点击、布局测试
WBS-07 | 3D 组件 | Three.js/Room/Floor/Label | 未开始 | P0 | 拾取/坐标/性能测试
WBS-08 | Konva 原型 | 多标签/工具/事件绑定 | 未开始 | P0 | 热点与数据绑定通过
WBS-09 | 4D Event Engine | 状态机、场景、回放 | 未开始 | P0 | 确定性回放通过
WBS-10 | 5D Causality Engine | 规则编译、干预、对比 | 未开始 | P0 | 反事实/循环控制通过
WBS-11 | Verify + Export | 质量 Gate 和离线 ZIP | 未开始 | P0 | 端到端交付测试通过
WBS-12 | 上线/迁移与 UAT | 迁移、回滚、用户验收 | 未开始 | P0 | UAT 批准

## ADR
ADR ID | 决策 | 状态 | 验证要求
ADR-001 | MCP 与 Core 解耦 | 待审批 | CLI 能独立构建
ADR-002 | 统一模型为单一事实源 | 待审批 | 跨维模型一致性测试
ADR-003 | 组件库独立 | 待审批 | 跨项目 Runtime 哈希比对
ADR-004 | 组件版本锁定 | 待审批 | 可重建测试
ADR-005 | 4D/5D 声明式规则 | 待审批 | 沙盒/模拟测试
ADR-006 | 旧脚本渐进兼容 | 待审批 | 现有示例回归
ADR-007 | MCP 2026-07-28 优先 | 待审批 | Host 协商/兼容测试

## UAT
用例ID | 业务目标 | 验收场景 | 期待 | 执行状态 | 签核人
UAT-001 | BO-01 | 跨项目相同组件复用 | 公共 Runtime 哈希相同 | 未执行
UAT-002 | BO-02 | 视觉/交互一致性 | 统一主题和选中态 | 未执行
UAT-003 | BO-03 | 架构证据与因果 | 证据状态明示 | 未执行
UAT-004 | BO-04 | 离线包独立浏览 | 全入口可访问 | 未执行
UAT-005 | BO-05 | MCP 与 CLI 结果一致 | 语义一致且有日志 | 未执行

## 审查事项
审查ID | 阶段 | 检查内容 | 责任角色 | 状态
REV-001 | 需求 | FR/NFR 唯一编号和范围 | 需求负责人 | 未评审
REV-002 | 需求 | 所有指标定义测量环境 | 质量负责人 | 未评审
REV-003 | 基本设计 | Viewpoint 与 5D 分离 | 架构师 | 未评审
REV-004 | 基本设计 | 系统边界/权限/离线边界 | 架构师 | 未评审
REV-005 | 基本设计 | 组件 Registry 与 Lock | 开发负责人 | 未评审
REV-006 | 详细设计 | Schema 引用一致性 | 开发负责人 | 未评审
REV-007 | 详细设计 | 4D/5D 证据和反馈上限 | 架构师 | 未评审
REV-008 | 详细设计 | 2D/3D 标签避让 | UX 负责人 | 未评审
REV-009 | 详细设计 | 安全注入/路径隔离 | 安全负责人 | 未评审
REV-010 | UT | 核心覆盖率≥90% | 测试负责人 | 未评审
REV-011 | IT | 组件间接口组合 | 测试负责人 | 未评审
REV-012 | ST | 跨平台/离线/性能 | 测试负责人 | 未评审
REV-013 | 交付 | 许可证/NOTICE/SHA | 发布负责人 | 未评审
REV-014 | 交付 | 真实 UAT 签核 | 需求负责人 | 未评审

## 文档清单
文件路径 | 格式 | 阶段 | 文档状态 | 版本
00_管理/00_使用说明.md | MD | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
00_管理/01_文档清单与状态.md | MD | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
00_管理/02_术语与缩写.md | MD | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
00_管理/03_引用标准及适用声明.md | MD | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
00_管理/04_AS-IS仓库调查与差距.md | MD | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
00_管理/05_包内容与校验摘要.json | JSON | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
01_要件定义/01_业务需求与立项.md | Markdown | 需求 | 待评审 | 1.0
01_要件定义/02_软件需求规格说明书_SRS.md | Markdown | 需求 | 待评审 | 1.0
01_要件定义/03_非功能需求_NFR.md | Markdown | 需求 | 待评审 | 1.0
01_要件定义/04_用例定义与业务流程.md | Markdown | 需求 | 待评审 | 1.0
01_要件定义/05_验收标准与完成定义.md | Markdown | 需求 | 待评审 | 1.0
01_要件定义/06_约束与风险前提.md | Markdown | 需求 | 待评审 | 1.0
02_基本设计/01_系统方式设计与架构.md | Markdown | 基本设计 | 待评审 | 1.0
02_基本设计/02_组件注册与脚手架设计.md | Markdown | 基本设计 | 待评审 | 1.0
02_基本设计/03_统一数据模型与视点.md | Markdown | 基本设计 | 待评审 | 1.0
02_基本设计/04_外部接口基本设计.md | Markdown | 基本设计 | 待评审 | 1.0
02_基本设计/05_UI与原型基本设计.md | Markdown | 基本设计 | 待评审 | 1.0
02_基本设计/06_动态与因果基本设计.md | Markdown | 基本设计 | 待评审 | 1.0
02_基本设计/07_非功能与安全基本设计.md | Markdown | 基本设计 | 待评审 | 1.0
02_基本设计/08_发布与运行方式基本设计.md | Markdown | 基本设计 | 待评审 | 1.0
03_详细设计/01_架构Schema与数据字典.md | Markdown | 详细设计 | 待评审 | 1.0
03_详细设计/02_MCP工具详细契约.md | Markdown | 详细设计 | 待评审 | 1.0
03_详细设计/03_组件契约与Registry.md | Markdown | 详细设计 | 待评审 | 1.0
03_详细设计/04_编译器与输出构建详细设计.md | Markdown | 详细设计 | 待评审 | 1.0
03_详细设计/05_4D5D模拟与因果规则详细设计.md | Markdown | 详细设计 | 待评审 | 1.0
03_详细设计/06_二维三维原型及状态详细设计.md | Markdown | 详细设计 | 待评审 | 1.0
03_详细设计/07_增量构建与缓存详细设计.md | Markdown | 详细设计 | 待评审 | 1.0
03_详细设计/08_输出校验异常处理与安全详细设计.md | Markdown | 详细设计 | 待评审 | 1.0
03_详细设计/09_配置国际化及许可证详细设计.md | Markdown | 详细设计 | 待评审 | 1.0
04_测试设计/01_测试计划与策略.md | Markdown | 测试设计 | 设计基线/未执行 | 1.0
04_测试设计/02_UT单元测试设计.md | Markdown | 测试设计 | 设计基线/未执行 | 1.0
04_测试设计/03_IT集成测试设计.md | Markdown | 测试设计 | 设计基线/未执行 | 1.0
04_测试设计/04_ST系统测试设计.md | Markdown | 测试设计 | 设计基线/未执行 | 1.0
04_测试设计/05_性能与安全验证.md | Markdown | 测试设计 | 设计基线/未执行 | 1.0
04_测试设计/06_UAT验收测试与签核.md | Markdown | 测试设计 | 设计基线/未执行 | 1.0
04_测试设计/07_测试数据设计.md | Markdown | 测试设计 | 设计基线/未执行 | 1.0
05_项目管理/01_WBS与阶段交付.md | Markdown | 项目管理 | 待评审 | 1.0
05_项目管理/02_风险登记与对策.md | Markdown | 项目管理 | 待评审 | 1.0
05_项目管理/03_质量保证与审查检查表.md | Markdown | 项目管理 | 待评审 | 1.0
05_项目管理/04_配置变更与ADR.md | Markdown | 项目管理 | 待评审 | 1.0
05_项目管理/05_运维操作与恢复手顺.md | Markdown | 项目管理 | 待评审 | 1.0
05_项目管理/06_迁移与发布计划.md | Markdown | 项目管理 | 待评审 | 1.0
05_项目管理/07_尚待确认事项.md | Markdown | 项目管理 | 待评审 | 1.0
06_图表/00_图纸目录.md | MD | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
06_图表/01_context_components.mmd | Mermaid | 图纸 | 待评审 | 1.0
06_图表/02_model_er.mmd | Mermaid | 图纸 | 待评审 | 1.0
06_图表/03_mcp_operation_sequence.mmd | Mermaid | 图纸 | 待评审 | 1.0
06_图表/04_page_navigation.mmd | Mermaid | 图纸 | 待评审 | 1.0
06_图表/05_4d_state.mmd | Mermaid | 图纸 | 待评审 | 1.0
06_图表/06_5d_causal.mmd | Mermaid | 图纸 | 待评审 | 1.0
06_图表/07_trust_boundary.mmd | Mermaid | 图纸 | 待评审 | 1.0
06_图表/08_compiler_pipeline.mmd | Mermaid | 图纸 | 待评审 | 1.0
06_图表/09_incremental_build.mmd | Mermaid | 图纸 | 待评审 | 1.0
06_图表/10_lifecycle_review.mmd | Mermaid | 图纸 | 待评审 | 1.0
07_台账/GemArc_IPA_项目台账.xlsx | XLSX | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
07_台账/nfr.csv | CSV | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
07_台账/requirements.csv | CSV | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
07_台账/tests.csv | CSV | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
08_附录/01_设计决策执行摘要.md | MD | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
08_附录/02_数据与交付审查记录.md | MD | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
08_附录/examples/architecture.example.json | JSON | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
08_附录/examples/output-layout.txt | TXT | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
08_附录/examples/scenarios.example.json | JSON | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
08_附录/gemarc.config.example.yaml | YAML | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
08_附录/schema/architecture.schema.json | JSON | 管理/附录 | 待评审 | 1.0
SHA256SUMS.txt | TXT | 管理/附录 | 待评审 | 1.0